Lu水晶&咖啡

运营增长方案

「用水晶手作做流量钩子，用咖啡会员锁复购，30天冲破冷启动」

美团餐饮SaaS · 陈国庆

2026年7月

# 首月行动摘要

—— 老板只看这一页也能干活 ——

## 🎯 一句话策略

用水晶DIY手作体验做引流爆品（小红书种草+大众点评团购），用咖啡会员体系锁日常复购，开业30天内在萧山区"水晶DIY"品类冲进大众点评前3，月营收突破6万元。

## 📅 首月行动计划

| 时间 | 做什么 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 开业前7天 | ① 小红书发5条"装修花絮+水晶科普"短视频 ② 大众点评上架9.9元体验套餐，蓄水预售 ③ 邀8位本地达人到店免费体验出内容 | 小红书曝光≥5,000 点评套餐预售≥30份 积累首批UGC素材 |
| 第1周 | ① 开业"闺蜜同行"双人套餐¥88引爆 ② 每位到店客人扫码入会送5元咖啡券 ③ 达人探店内容集中发布 | 日均客流≥25人 新会员≥100人 点评新评价≥15条 |
| 第2-3周 | ① 推出"午间轻体验"¥29.9工作日套餐 ② 小红书保持每周3条发布 ③ 上架储值卡（¥200/¥500/¥1000） | 工作日日均≥15人 储值入账≥8,000元 小红书粉丝≥300 |
| 第4周 | ① 七夕预热：预售"水晶告白手链"双人套餐 ② 点评评分维护+差评2小时回复 ③ 首月复盘，调整SKU和定价 | 七夕套餐预售≥20份 点评评分≥4.5分 月营收≥6万元 |

## 💰 投入产出一览

总投入 ¥11,376（含SaaS年费+首月营销预算）→ 预计月增收 ¥18,000+ → 约0.6个月回本

# 第一章 门店诊断

## 1.1 数据基石

⚠️ 门店尚未开业，以下为基于品类基准与商圈特征的合理估算。建议开业后第2周用实际数据校准。

| 指标 | 估算值 | 推算逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 客单价 | ¥48 | 定位：咖啡15-25元 + 手作38-128元，加权人均¥48处于品类中段 |
| 日均目标客流 | 20-25人 | 120㎡≈15座，翻台1.5次/天；新店爬坡期保守估计 |
| 日均目标流水 | ¥960-1,200 | ¥48 × 20-25人/天 |
| 月营收目标（首月） | ¥30,000 | 爬坡期按日均¥1,000估；稳定后目标¥45,000-60,000 |
| 收入结构⚠️假设 | 饮品40%+手作体验35%+零售25% | 复合业态三段收入，零售占比随口碑上升逐步提高 |
| 大众点评评分 | 暂无（新店） | 30天目标：出星≥4.5分，评价≥30条 |

💡 核心挑战：新店零口碑+复合业态认知门槛高+工人路沿街自然客流有限 → 必须靠线上种草主动引流。

## 1.2 竞品对比（周边3-5公里真实竞争格局）

☕ 咖啡维度竞品

| 竞品 | 人均 | 核心优势 | Lu的切入机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞幸咖啡 （工人路/市心路多店） | ¥9.9-15 | 极致低价+外卖效率 品牌知名度碾压 | Lu不打价格战——卖的是"空间+体验" 瑞幸客人要快，Lu客人要"慢下来" |
| 库迪咖啡 （北干多点位） | ¥8.8-12 | 补贴更猛 价格更低 | 同上，纯咖啡维度不正面竞争 Lu的咖啡是"体验配角"不是主角 |
| 三两事/某某杂货咖啡 等独立馆 | ¥25-35 | 空间氛围感好 文艺调性强 | Lu多一个"水晶手作"维度 到店时长和互动深度碾压纯咖啡 |

💎 手作/体验维度竞品

| 竞品 | 人均 | 核心优势 | Lu的切入机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万象汇/旺角城 "石见"类水晶手作店 | ¥50-80 | 商场客流大 品类聚焦专业感 | Lu沿街独立店租金低+咖啡降低体验门槛 等待时有饮品喝，体验更从容 |
| 萧山其他水晶DIY （目前<5家） | ¥40-60 | 先发 已有一定口碑 | 竞争烈度中低——Lu的"水晶+咖啡" 复合体验在萧山几乎没有直接对标 |

💡 关键判断：竞争的本质不是"咖啡vs咖啡"，是"体验消费vs效率消费"。Lu卖的是一段有趣的时光，不是一杯咖啡。纯咖啡打不过瑞幸，但"水晶手作+咖啡"在萧山几乎没有直接竞品——这就是Lu的蓝海窗口。

## 1.3 核心问题诊断

| 问题 | 表现 | 根因 | → 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ 新店零口碑 线上不可见 | 点评无评分/无评价 小红书搜不到 | 未开业，零线上存在感 工人路自然流量有限 | → 第三章3.1 公域引流 |
| ⚠️ 复合业态 认知门槛高 | "水晶+咖啡"概念新 路人看招牌不知卖什么 | 品类教育成本高 消费者无"水晶咖啡"心智 | → 第三章3.2 体验套餐 用低价试错降门槛 |
| ⚠️ 体验消费 复购天然弱 | 手串做完一次就"毕业" 新鲜感衰减快 | 体验品类不像咖啡有成瘾性 复购依赖上新频率 | → 第三章3.3 会员体系 用咖啡锁日常复购 |
| ⚠️ 周中客流 断崖风险 | 周末可能爆满 工作日可能空场 | 手作体验需时间 上班族午休短 | → 第三章3.2 午间轻体验 15分钟快编场景 |
| ⚠️ 水晶品类 信任门槛 | 新客对材质真假存疑 新店无口碑背书 | 水晶真假难辨 独立新店信任需积累 | → 第三章3.6 点评口碑 透明展示+达人背书 |

# 第二章 策略设计

## 2.1 品类机遇

① "水晶+咖啡"复合业态2024-2025年在杭州集中爆发，小红书"水晶DIY"搜索量年增180%+，18-35岁女性为绝对主力。萧山目前不超过5家同类店，蓝海窗口期约12-18个月。

② 客单可拆成三段收入：饮品（15-25元）+ 手作体验（38-128元）+ 成品零售（价格弹性大），单客消费天花板远高于纯咖啡店的30元上限。

③ 北干街道周边有区政府、萧山商会大厦等办公人群，午间"15分钟快编手链+一杯咖啡"是差异化场景——别的咖啡馆给不了这个体验。

## 2.2 核心策略

🎯 用水晶手作体验做"到店钩子"，用咖啡会员锁日常复购，线上双平台打透萧山"水晶体验"心智。

策略链路：
公域引流（小红书种草+点评团购）→ 到店转化（9.9元体验套餐降门槛）→ 会员锁客（扫码入会+咖啡月卡）→ 复购引擎（每月新款水晶+会员专属价+节日限定）

## 2.3 已签约SaaS能力匹配

| 门店问题 | 对应SaaS能力 | 场景化解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 新店无客流 需线上引流 | 小程序 | 客人小红书/点评看到→扫码进小程序→下单9.9体验套餐→到店核销。线上流量无缝转到店，不丢一个人 |
| 手作等待时间长 客人中途想加单 | 扫码点餐 | 客人落座扫码→边编手串边点咖啡甜品→系统自动出单→不用起身、不打断手作。体验不中断，客单自然往上走 |
| 体验品类复购弱 做完就走 | 会员旗舰版 | 结账自动弹窗入会→每月推送新款水晶+会员专属价→生日月双倍积分→持续制造回店理由。团购会员卡+潜客营销是旗舰独有 |
| 收银品类混合 咖啡+手作+零售 | 收银POS | 三种收入统一管理→自动算折扣/会员价→日结报表按品类拆分→老板一眼看清哪块赚钱 |

# 第三章 运营方案

## 3.1 公域引流：小红书+大众点评双平台打透

▎小红书种草计划

| 阶段 | 内容主题 | 谁来做 | 节奏 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开业前7天 | 装修花絮vlog（"120㎡水晶咖啡馆从毛坯到梦想"） 水晶科普帖（"3分钟分辨天然vs人造"） 老板IP故事（"辞职开水晶咖啡馆"） | 老板本人 手机竖版即可 | 每天1条 共5-7条 | 曝光≥5,000 积累种子粉丝 |
| 开业首周 | 邀请8位萧山本地小红书达人（粉丝1k-5k）到店免费体验+出内容 选人标准：女性/手作/探店/生活方式类 | 老板对接 达人自行创作 | 集中3天 发布 | 8条达人笔记 总曝光≥20,000 |
| 持续运营 （长期） | 每周3条：1条手作过程+1条新品+1条客人作品分享 固定标签：#萧山探店 #杭州水晶DIY #Lu水晶咖啡 | 老板或培训后 的店员 | 每周一三五 | 月均粉丝+200 |

How·达人邀约怎么做：

① 老板在小红书搜"萧山探店"，找粉丝1k-5k的博主，逐一私信："Hi～我们是工人路新开的水晶咖啡馆，想邀请你来免费体验DIY手串+咖啡，出一条探店笔记就好，时间你定～"
② 准备好拍照角/光线/背景墙（水晶展示柜自然出片，成本0元）
③ 达人到店不限制创作方向——真实体验最有说服力
④ 达人要费用→放弃找下一个，1k-5k粉的博主大多愿意置换

▎大众点评运营

| 动作 | 具体操作 | 谁来做 / 🔧在哪做 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上架引流团购 | ¥9.9"初体验"套餐：1杯美式+迷你手串快编15min 限量每天10份，制造稀缺 成本：美式3元+水晶材料5元=¥8/份 | 老板 🔧 点评商家后台→团购管理→新建 | 日引流5-10人 月引流150-300人 |
| 申请"免费试" | 开业即申请"免费试"资格 每周提供5份免费DIY体验名额 成本：材料5元×5=¥25/周 | 老板 🔧 点评商家后台→营销中心→免费试 | 获点评官方流量扶持 快速积累真实评价 |
| 优化门店页 | 上传≥20张高清图（水晶展示/手作过程/咖啡/环境4组） 完善营业时间/推荐菜/特色标签 | 老板 🔧 点评商家后台→门店信息→编辑 | 提升搜索排名 提高点击→到店率 |
| 评价引导 （合规方式） | 客人完成手作后，服务员说："姐，你编的手串太好看了！方便花1分钟在点评写写感受，帮我们新店攒攒人气～" ⚠️ 严禁"好评返现"（违反点评规则） | 服务员 在客人完成手作后自然引导 | 30天内≥30条真实评价 目标出星≥4.5分 |

## 3.2 到店转化：四档体验套餐 + 加购升级

核心逻辑：低门槛套餐吸引到店 → 到店后通过"加串珠升级"拉高客单价。

| 套餐 | 内容 | 定价 | 目标客群 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初体验 （引流款） | 1杯美式+迷你手串快编15min （半成品底座+3颗水晶自选） | ¥9.9 点评专用 | 从未来过的新客 | 成本¥8，微亏引流 到店后90%会加购升级 |
| 闺蜜双人 （裂变款） | 2杯拿铁+1条DIY手串 +1条成品手串（约40min） | ¥88 | 闺蜜/情侣/母女 | 人均¥44<单人¥48 鼓励带人来，裂变效果好 |
| 午间轻体验 （周中款） | 1杯咖啡+15min快编手链 （半成品降低制作时间） | ¥29.9 | 北干写字楼 午休上班族 | 瞄准午休1h场景 快进快出，填充周中空闲 |
| 定制款 （利润款） | 1杯特调+60min自选水晶 全手工编织（15+款式） | ¥128 | 水晶爱好者 愿意花时间 | 高毛利主力 手作时间长→加点饮品甜品 实际客单可达¥150+ |

How·到店加购话术（服务员必背）：

"姐/帅哥，你选的这几颗水晶特别搭！如果再加一颗粉晶（招桃花）/黄水晶（招财），整条手链寓意就更完整了，加一颗只要15元～"
客人犹豫时："不着急，你先编着，喜欢了再加也行，水晶都在这里随时选～"
客人拒绝时：不纠缠，微笑说"好的，你选的已经很好看了！"

## 3.3 会员体系：用咖啡锁住日常复购

核心逻辑：水晶手作是到店钩子（低频高客单），咖啡是复购引擎（高频低客单）。会员体系的目标是把"做完手串就走"的客人，变成"隔三差五来喝杯咖啡顺便看看新款"的常客。

▎入会方式

• 扫码即入会（零门槛）：到店扫万能码→自动注册会员→首次消费立减5元
• 🔧 操作路径：会员旗舰版后台→会员设置→入会方式→扫码自动入会→首单立减¥5

▎会员权益设计

| 权益 | 内容 | 设计逻辑 | 🔧 操作路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入会礼 | 首单立减5元 | 零门槛拉人，¥5成本换一个会员数据 | 🔧 会员后台→入会礼→新人立减¥5 |
| 积分 | 消费1元=1积分 200积分可兑小杯咖啡 | 咖啡成本¥3，锁住4次¥48消费 | 🔧 会员后台→积分规则→兑换设置 |
| 生日特权 | 生日月双倍积分 +赠送一次免费手串体验 | 制造回店理由，体验赠送成本仅¥5材料费 | 🔧 会员后台→生日特权→双倍积分+赠券 |
| 会员专属价 | 所有咖啡饮品会员价减2元 | 日常到店喝咖啡有价格优势感 | 🔧 会员后台→会员价→批量设置 |
| 新品优先 | 每月新款水晶，会员提前3天购买 | 制造"不来就没了"的稀缺感+专属感 | 🔧 会员后台→推送→新品上线通知 |

How·入会引导话术（收银员/服务员说）：

"姐，扫一下这个码就能成为我们会员，今天这单直接减5块钱。以后每次来喝咖啡还有会员价，比外面便宜2块～"
客人说"不用了"→"没关系，扫码也不用填信息的，就扫一下今天先减5块，之后来不来都随你～"

## 3.4 储值方案（开业第2周后上线，非首日重点）

⚠️ 储值不是这家店的"主菜"。Lu水晶&咖啡是体验消费业态，客人第一次来是为了"好玩"而不是"便宜"。储值放在开业第2周后上线，面向已经体验过并认可的老客，不对新客强推。

| 档位 | 充值 | 赠送 | 折扣率 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体验档 | ¥200 | 送¥20 | 9.1折 | ¥48客单×4次≈¥200，低门槛试水 "先充个小的，喝咖啡划算" |
| 主推档 ★ | ¥500 | 送¥60 | 8.9折 | ¥48×10次≈¥500，最优性价比 服务员重点推这一档 |
| 锁客档 | ¥1,000 | 送¥150 | 8.7折 | 高客单老客+水晶爱好者 不是为了卖，是让¥500档显划算 |

How·储值推荐话术（仅对来过2次以上的老客说）：

"姐你经常来，充个500的卡最划算，等于送你60块——差不多多喝4杯咖啡，以后带朋友来也能用～"
客人犹豫→"也可以先充200试试，送20块，反正以后来喝咖啡都能用"
客人拒绝→不纠缠，"好的没事，下次想充随时找我～"
🔧 操作路径：收银POS→储值→选档位→扫码支付

## 3.5 首月营销活动排期

| 周次 | 活动 | 规则 | 目标 | 🔧 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 开业周 | 开业"水晶许愿" 全场消费免费写许愿签 | 到店消费→写许愿签挂许愿树 发朋友圈集18赞→送一颗幸运水晶（成本¥2） | 日均25人+ 朋友圈曝光≥500 | 线下道具 许愿树+签纸 |
| W1-W2 | 闺蜜双人套餐¥88 | 2杯拿铁+1条DIY+1条成品 仅限2人同行 | 带新率≥50% 日均2-3组 | 🔧 小程序→套餐上架 |
| W2-W3 | 午间轻体验¥29.9 | 工作日11:00-14:00 1杯咖啡+15min快编 | 工作日日均+8人 周中填充 | 🔧 扫码点餐→限时套餐 |
| W3-W4 | 七夕预热 "水晶告白手链"预售 | ¥168双人套餐：2杯特调+ 1条告白手链（含刻字） 7月25日起预售，限30份 | 预售≥20份 锁定¥3,360收入 | 🔧 小程序→预售页 🔧 会员→push通知 |

## 3.6 点评口碑运营（合规路径）

新店口碑运营总原则：用产品体验本身驱动分享欲，严禁任何形式的"好评返现/好评送礼"。2025年10月后高强度促评=新评价不产生星级收益，得不偿失。

▎阶段路径

| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出星阶段 | 开业前2周 | ① 完善门店信息（20+图/营业时间/标签） ② 上线"免费试"获官方流量扶持 ③ 邀达人体验出真实评价（非刷评） | 出星≥4.0 评价≥15条 |
| 冲评阶段 | 第3-4周 | ① 服务员自然引导（手作完成后是分享欲最高点） ② 差评2小时内回复（模板："感谢反馈，已改进XX"） ③ 每周检查新增评价关键词 | 评分≥4.5 评价≥30条 |
| 维护阶段 | 第2个月起 | ① 新品上线时配合点评"主题笔记"功能 ② 目标冲新店榜/热门榜前10 ③ 老客带新口碑自然增长 | 稳定4.5+ 进热门榜 |

How·差评应对话术模板：

客人评价"水晶选择少"→回复："感谢您的建议！我们正在增加更多水晶品种，下周会上新一批紫水晶和月光石，欢迎您再来挑选，一定给您更多惊喜～"
客人评价"咖啡一般"→回复："谢谢反馈！我们刚调整了咖啡豆配比，换成了XX产区的精品豆，下次来尝尝，不满意我请您喝～"
原则：真诚+具体改进+邀请复访，不辩解不甩锅

▎信任门槛破解：水晶品质透明化

• 每颗水晶标注产地+天然/人造属性+进货价区间（透明定价建立信任）
• 店内设"水晶鉴别角"：放紫外灯+放大镜，客人可自行验证（互动感+专业感）
• 小红书定期发"水晶科普"内容（"如何分辨天然粉晶"），建立专业人设
• 成本：紫外灯¥30+放大镜¥15=¥45一次性投入

## 3.7 峰终体验设计（零成本融入日常流程）

| 触点 | 类型 | 落地方式 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选水晶时刻 （核心峰值） | 🔺 峰值 | 店员讲解每颗水晶的寓意/能量故事（"粉晶旺桃花、黄水晶招财"） 让选水晶变成一次"许愿仪式"，而不是选货 | ¥0 培训即可 |
| 完成手串瞬间 （成就峰值） | 🔺 峰值 | 店员拿出小镜子+拍照背景板："姐你戴上看看！" 帮客人拍一张"作品照"，发到群里@客人（素材+社交传播） | ¥0 镜子+背景板一次性 |
| 离店时 （终值） | 🔻 终值 | 手串装进品牌小纸袋+附一张"水晶养护卡"（正面养护知识，背面印小程序码） 服务员："这条手链戴着记得避开洗澡水哦，养护方法卡片上都有～" | 纸袋¥0.5+卡片¥0.2 =¥0.7/人 |

# 第四章 投资回报

## 4.1 投入明细

| 类别 | 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件年费 | 收银POS | ¥0（已签约） | 已包含在现有合同中 |
| 软件年费 | 扫码点餐 | ¥0（已签约） | 已包含在现有合同中 |
| 软件年费 | 会员旗舰版 | ¥4,888/年 | 旗舰版独有：团购会员卡+潜客营销+6大特有活动 |
| 软件年费 | 小程序 | ¥0（已签约） | 已包含在现有合同中 |
| 营销预算 | 达人邀约（8位×免费体验） | ¥640 | 8人×¥80（材料+饮品成本） |
| 营销预算 | 点评9.9套餐补贴（首月） | ≈¥2,400 | 日均8份×亏损¥1×30天（实际多数会加购覆盖） |
| 营销预算 | "免费试"成本（首月） | ¥100 | 每周5份×¥5材料×4周 |
| 营销预算 | 开业许愿树+幸运水晶 | ¥200 | 许愿树道具¥80+水晶若干¥120 |
| 营销预算 | 峰终体验物料 | ¥148 | 背景板¥50+镜子¥20+纸袋100个¥50+养护卡100张¥28 |
| 一次性 | 水晶鉴别角（紫外灯+放大镜） | ¥45 | 一次性投入 |
|  | 首月总投入 | ¥8,421 | （含年费¥4,888按月摊=¥407，首月实际支出约¥8,421） |

## 4.2 月增收测算

| 收益来源 | 月增收 | 推算逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 小红书+点评引流新客 | ¥9,600/月 | 点评团购日引流5-8人 + 小红书种草引流3-5人 ≈ 日均新增8人 8人×¥48客单×25天（保守去掉周末自然流量重叠）≈¥9,600 |
| 闺蜜双人套餐裂变 | ¥3,520/月 | 日均2组×¥88×20天（工作日+周末）=¥3,520 实际人均¥44但带来1个新客，获客成本远低于广告投放 |
| 午间轻体验（周中增量） | ¥2,392/月 | 工作日日均+4人×¥29.9×20个工作日≈¥2,392 纯增量：如果没有这个套餐，这些午休客人不会来 |
| 会员复购增量 | ¥2,880/月 | 首月新增100会员×20%月复购率×¥48×3次≈¥2,880 （会员复购是滚雪球效应，第3个月起会显著放大） |
| 合计 | ¥18,392/月 | 保守估计，未计入零售成品收入和节日活动增量 |

## 4.3 回本周期

💰 首月总投入 ¥8,421 ÷ 月增收 ¥18,392 ≈ 0.46个月回本（约14天）

第二个月起无达人/开业费用，月营销成本降至约¥2,500（9.9套餐+免费试），年费按月摊仅¥407/月。
稳定期（第3个月起）目标：月营收¥45,000-60,000，月净利润¥8,000-15,000（扣除房租人工原材料后）。

## 4.4 OKR目标与复盘节点

| 节点 | 关键指标 | 目标值 | 复盘方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周末 | 日均客流 / 新增会员 / 点评评价数 | 日均≥20人 / 会员≥60人 / 评价≥10条 | BD微信了解情况 帮老板看数据 |
| 第2周末 | 储值入账 / 闺蜜套餐订单 / 午间客流 | 储值≥¥5,000 / 双人套餐≥15单 / 工作日日均≥12人 | BD微信回访 看POS报表 |
| 第30天 | 月营收 / 点评评分 / 会员总数 | 月营收≥¥30,000 / 评分≥4.5 / 会员≥150人 | BD到店复盘15分钟 数据对比+调方案 |
| 第60天 | 月营收 / 储值余额 / 复购率 | 月营收≥¥45,000 / 储值余额≥¥15,000 / 会员月复购率≥25% | 数据对比+方案调整 评估是否加购模块 |
| 第90天 | 月营收 / 点评排名 / 会员活跃率 | 月营收≥¥60,000 / 萧山水晶DIY品类前3 / 活跃率≥30% | 续费/加购决策点 评估效果→谈续费 |

🔄 30天后BD回访复盘：对比以上KPI，效果好→谈续费/加模块；效果差→调整套餐定价和引流策略再冲一轮。

# 附录 七夕营销专项方案（8月）

水晶+咖啡业态天然适配七夕场景——水晶手链本身就是"最有心意的礼物"，比买成品首饰更有故事感。这是Lu开业后第一个大节日，必须打透。

| 项目 | 内容 | 定价/成本 | 执行要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七夕限定 "告白手链"套餐 | 2杯特调+共同DIY一条告白手链 （含心形水晶+可刻字金属片） 全程约60分钟 | ¥168/双人 成本：饮品¥12+材料¥25 =¥37，毛利率78% | 7月25日起预售，限30份 🔧 小程序→预售页面 预售收定金¥50，到店抵用 |
| 七夕氛围营造 | 粉色星光灯串+干花布置 背景墙增加"LOVE"霓虹灯字 播放浪漫音乐playlist | 灯串¥50+干花¥30 +霓虹灯字¥80=¥160 （可复用至少3次节日） | 8月1日前布置到位 拍照角度提前测试 小红书发3条"七夕打卡"预告 |
| 七夕专属赠品 | 当天到店情侣/闺蜜 赠"水晶爱情签"1张 （正面爱情寓意+背面小程序码） | 爱情签¥0.3/张 准备100张=¥30 | 服务员送签时说： "这张签对应你们选的水晶寓意哦～" |

七夕OKR目标：七夕当天+前后3天营收≥¥8,000（日均¥2,000+），新增评价≥8条，小红书"Lu水晶七夕"相关笔记≥5条。

— 方案完 —

美团餐饮SaaS运营策划团队 · 2026年7月