锦汕潮·潮汕菜

新店开业全案运营方案

用正宗潮汕味道锚定运河映像美食地标，60天拿下商圈口碑第一

| 门店名称 | 锦汕潮·潮汕菜（杭州店） |
| --- | --- |
| 门店地址 | 浙江省杭州市上城区彭埠街道严家路336号运河映像一期105、106、107室 |
| 方案类型 | 新店开业全案（筹备期 → 爆发期 → 成长期 → 稳定期） |
| 制作方 | 美团餐饮SaaS · 陈国庆（chenguoqing15）· 新签一区 |
| 制作日期 | 2026年05月22日 |

📋 首月行动摘要（开业必读一页）

🎯 一句话核心策略 以「砂锅粥·生腌·卤水」三大潮汕爆品为认知锚点， 借运河映像文化街区话题窗口引流， 用扫码入会礼打通首批私域， 60天内冲刺100条高质量点评，锁定「杭州彭埠正宗潮汕菜首选」心智。

| 时间节点 | 核心动作 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 开业前1周 (D-7→D-1) | ① 大众点评门店装修+推荐菜上传完善 ② 邀请3-5位本地达人提前探店，内容D-3发布 ③ SaaS系统调试：扫码入会礼（到店扫码送潮汕甜品1份） | 开业当天已有3-5条优质评价定调 会员扫码链路测试通畅 |
| 第1-2周 (D1→D14) | ① 全渠道发放新客首单88折券 ② 推出开业特惠四人套餐268元（原价约380元） ③ 每天引导5-8位顾客写150字+照片评价 | 会员入会≥300人 评价数≥50条（评分稳定4.3+） |
| 第3-4周 (D15→D30) | ① 启动储值首推（充500送80） ② 推出「潮汕夜宵专场」晚9点后宵夜三件套 ③ 小红书/抖音发起#运河映像潮汕菜#话题 | 储值金额≥30,000元 外卖月销≥200单 点评热门榜TOP3 |

💰 投入产出一览（前30天） 软件年费（含会员+扫码+评价管理）：约 ¥9,800 开业营销预算（达人+物料+赠品）：约 ¥8,000 ───────────────── 总首月投入：约 ¥17,800 月增收来源： ① 储值沉淀 × 客单提升15% = ¥4,500/月 ② 会员复购（300人×1.2次×回流25%×¥85） = ¥7,650/月 ③ 外卖增量（200单×¥65×55%毛利） = ¥7,150/月 合计月增收：约 ¥19,300/月 → 约11个月回本 ¦ 第二年无硬件成本，净收益翻倍

第一章  门店数据与商圈诊断

1.1 大众点评数据概览

📊 门店数据（来源：大众点评公开数据，2026年5月） 门店：锦汕潮·潮汕菜（杭州店） 评分：3.3分（新店初期，正处于评价定调关键窗口） 人均：约75-95元（中高端潮汕正餐定位，具体以实际运营确认） 网友推荐菜：蚝烙、卤鹅、捞粉、啫啫煲、干炒河粉、苦瓜汤、咸骨煲 周边主要竞品（3公里内）： • 喜靓·老广排档（火车东站/杭州之翼）：彭埠地铁口B口直达，复古港味，人气高，评价量大 • 炉上夜档·潮汕排档（德信中心）：彭埠新开，砂锅粥+生腌为主，已形成夜宵人气口碑 • 潮匠·精品潮汕菜（萧山店）：萧山竞品，英歌舞主题，定位品质潮汕菜

1.2 位置与商圈深度分析

| 维度 | 具体情况 | 运营意义 |
| --- | --- | --- |
| 地理优势 | 严家路336号，紧邻京杭大运河，夏衍故居旁，地铁4号线新塘路站B口直达 | 文化IP赋能品牌故事感，地铁客流直达 |
| 街区定位 | 运河集团首条影视文化街区「运河映像」，定位年轻人新社交地标，3公里覆盖30万+人群 | 自带话题流量，消费客群与潮汕正餐高度匹配 |
| 铺位规模 | 三间连铺（105/106/107室），面积较大，适合正餐+夜宵双时段运营 | 大面积=强体验感+大桌聚餐能力 |
| 竞品空白 | 运河映像街区内暂无正宗潮汕菜竞品（已有黄鱼馆、西班牙菜等） | 先入为主优势，「街区潮汕菜唯一选择」 |
| 周边客群 | 彭埠老社区居民+高新区务工人员+东站商旅人群+街区游客 | 多元客群：家庭聚餐/商务接待/年轻打卡/外省游客 |

1.3 新店核心问题诊断

| 优先级 | 核心问题 | 当前表现 | 根因 | 解决路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ P0 | 线上无曝光 | 点评评分3.3，评价极少，商圈内几乎不可见 | 新店自然积累慢，无主动推动 | → 第三章3.1：达人探店定调+评价三步走 |
| ⚠️ P0 | 首批客源不稳 | 依赖街区自然人流，无私域沉淀 | 缺线上拉新抓手 | → 第三章3.2：扫码入会礼+新客券发放 |
| ⚠️ P1 | 品类认知门槛 | 杭州本地人对潮汕菜部分菜品（如生腌）接受度参差 | 地域饮食习惯差异 | → 用砂锅粥/卤水等「零认知门槛」爆品破圈 |
| ⚠️ P1 | 夜宵时段空置 | 街区9点后客流断层，夜宵潜力未释放 | 运营节奏未延伸至夜宵 | → 第三章3.2：潮汕夜宵专场设计 |
| ⚠️ P2 | 无复购机制 | 新店无会员体系，首次消费后无法回流 | 缺乏私域沉淀工具 | → 第三章3.3：会员体系+储值系统部署 |

第二章  整体营销策略

2.1 品类赛道机遇（2025-2026）

| 机遇点 | 数据支撑 | 对锦汕潮的意义 |
| --- | --- | --- |
| 粤菜/潮汕菜市场稳健 | 粤菜/潮汕菜占正餐门店9.8%，市场规模>1,000亿元，增速稳定 | 赛道成熟，口碑驱动型品类，做好产品即可形成护城河 |
| 杭州「异地食客」需求旺盛 | 杭州外省常住人口超200万，广东/潮汕籍群体占比可观；「在杭州吃到正宗潮汕」是高频搜索词 | 「潮汕人的食堂」是天然传播素材和私域连接点 |
| 运河文化街区话题红利 | 运河映像已有多家媒体报道，小红书/抖音杭州探店内容持续增长 | 品牌可借力「运河映像·正宗潮汕」双关键词实现低成本出圈 |
| 夜宵经济高景气 | 杭州夜经济持续增长，胜利河、解放路等夜宵街区已验证消费力 | 潮汕菜天然适配夜宵（砂锅粥+生腌+夜宵小炒），可开辟夜场增量 |

2.2 核心策略框架

🎯 锦汕潮核心策略——「五环连锁」增长飞轮 ① 爆品锚点：以「砂锅粥·生腌·卤水三件套」打造品类认知钩子 ↓ ② 流量入口：街区自然流量 + 达人探店内容 + 小红书/抖音话题引流 ↓ ③ 转化抓手：到店扫码入会礼（新人甜品）+ 首单88折券 ↓ ④ 锁客工具：储值卡（充500送80）+ 会员积分 + 夜宵时段专享价 ↓ ⑤ 复购引擎：会员标签精准推送 + 节日限定活动 + 拼桌/聚餐场景营销 品牌定位：「运河映像 · 不出杭州的正宗潮汕味」

2.3 SaaS工具与门店痛点精准匹配

| 门店痛点 | 对应SaaS模块 | 场景化解决方案（效果数字） |
| --- | --- | --- |
| 线上评价少，评分偏低 | 评价专家（评价管理） | 「结账时→系统弹窗引导好评→后台一键智能回评」→30天评价数从个位数提升到100+，评分目标4.5+ |
| 无法沉淀私域，首次消费流失 | 会员管理旗舰版 + 万能码 | 「入座扫桌贴→自动入会+领新人甜品券→3天后系统自动发短信提醒二访」→留存率提升20%+ |
| 储值靠口头，转化率低 | 智能储值系统 | 「结账时弹出储值引导页→展示充500享580元权益→一键充值」→储值转化率从1%提升至5-8% |
| 高峰期点单慢，翻台率低 | 扫码点餐 + 后厨KDS | 「顾客自助扫码点单→厨房KDS大屏实时显示→叫号取餐」→高峰期翻台效率提升20%+ |
| 不知道谁是高价值老客 | 会员数据分析 | 「后台查看月消费2次+的VIP客户→定向发送储值加赠短信→到店核销」→VIP客户月消费频次提升15% |

第三章  开业全案执行方案（四阶段）

3.1 筹备期（D-14 → D-1）丨打好开业基础

▶ 阶段目标：线上曝光就位 + 私域基础就绪 + 首批评价定调

| 时间 | 具体执行动作 | 负责方 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-14 | ① 大众点评门店信息完善：名称/菜系标签/人均/主营菜品全填写 ② 上传≥10张专业图片（含环境3张+明星菜品7张：砂锅粥/生腌/卤水为主） ③ 美团外卖上线，设置「新店专享9折」预热优惠 | 老板+BD | 点评门店评分模块激活，外卖链接可被搜索到 |
| D-10 | ① 联系3位杭州本地美食达人（小红书/抖音，粉丝5万+）免费探店 ② 提供：1桌4人餐免费（食材成本约250-300元）+ 专属位置安排 ③ 约定：D-3前发布图文/视频，含门店名+地址+3款招牌菜 | BD+老板 | 3位达人确认探店时间，内容发布协议口头约定 |
| D-7 | ① SaaS系统全面上线调试： - 扫码点餐菜单录入（≥30个SKU，分类清晰） - 会员系统开通，新人礼设置（扫码入会=送潮汕甜品1份，价值约15元） - 储值方案预设（充500送80 / 充1000送200） - 评价引导二维码桌贴制作完毕 ② 全员培训：扫码点餐操作+会员引导话术+评价引导话术（附后执行手册） | BD主导 老板配合 | 扫一下桌贴二维码能成功入会+自动到账甜品券 |
| D-3 | ① 3位达人内容同步上线（形成集中传播势头） ② 美团/口碑上线「开业前3天，全单88折」预热活动 ③ 准备全套开业物料：桌卡/收银台立牌/评价引导展架/储值活动海报 | 老板 | 达人帖子已发布，互动量>500；线下物料全部到位 |

3.2 爆发期（D1 → D30）丨开业即爆单

▶ 阶段目标：日均50桌+稳定，点评评价数突破80条，会员突破300人，储值启动

| 周次 | 活动名称 | 具体规则与执行 | 目标 | 工具路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 D1-D7 | 「潮来了」开业大礼包 | ① 到店消费≥2人赠招牌砂锅粥小份（成本约20元/份，限量50份/天） ② 扫码入会即领9折券（仅限开业首7天，到期作废） ③ 发朋友圈打卡「#运河映像锦汕潮」截图给服务员看，送手打鱼丸一份（成本约8元） | 入会≥150人 打卡帖子≥30条 | 🔧 万能码扫码入会 🔧 会员系统发9折券 🔧 扫码点餐弹窗展示活动 |
| W2 D8-D14 | 「五人成桌·鲜度共享」 | ① 5人以上同桌消费，赠潮汕生腌虾一盘（限量30盘/天，成本约40元/盘） ② 每天重点时段（午市11:30/晚市18:00-20:00）服务员主动引导评价： 服务员话术：「感谢您光临！我们是新店，帮我们写一条150字评价的话，下次来给您送一份小食~」 | 评价数+30条 5人桌占比≥30% | 🔧 评价管理系统设置 🔧 评价引导二维码立牌 |
| W3 D15-D21 | 「储值首推周」 （限时加赠） | ① 限时7天：充500送80（常规档）+额外赠潮汕伴手礼1份（成本约15元） ② 充1000送200+额外赠招牌手打鱼丸3斤（成本约30元） ③ BD建议在周五晚/周末午市在场协助推储值 ④ 收银话术：「您今天消费了XX元，有个限时活动，充500元可以享受580元额度，还额外送潮汕礼盒，这次是最优惠的，很多客人都在办~」 | 储值总额≥15,000元 储值人数≥30人 | 🔧 智能储值系统配置 🔧 收银台立牌+话术卡 |
| W4 D22-D30 | 「潮汕夜宵专场」首轮 | ① 每晚21:00起，推「潮汕宵夜三件套」：砂锅粥(鲜虾)+生腌小份+卤水一拼，定价128元（原价约180元） ② 配合小红书帖子「杭州彭埠哪里吃深夜宵夜」话题引导 ③ 外卖平台同步上线夜宵专区，满88减15 | 夜宵日均台数≥10台 外卖月销≥200单 | 🔧 扫码点餐夜宵菜单上线 🔧 外卖夜宵专区设置 |

3.3 成长期（D31 → D90）丨建立复购引擎

▶ 阶段目标：月储值额≥3万，会员人数突破800人，热门榜上榜

| 月份 | 核心主题 | 重点活动（2-3个） | KPI目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| D31-D60 （第2个月） | 「锁客沉淀」 稳定复购 | ① 会员生日月专属：当月生日会员到店消费赠生日甜品（成本8元/份），短信提前3天发送 ② 潮汕文化日（每月最后一周六）：卤水品鉴+生腌DIY体验课（198元2人套餐，含实操），限15组，提前预约 ③ 会员复购召回：对20天未到店会员，推送「好久不见」10元无门槛券 | 会员总数≥600人 储值月新增≥12,000元 会员复购率≥35% |
| D61-D90 （第3个月） | 「口碑爆破」 商圈排名提升 | ① 商务宴请专项：推出「商务精品潮宴」6人套餐588元（人均98元），含专属卡座+专人服务+小礼品，BD辅助推广给周边企业 ② 达人二次种草：邀请第二批达人（本地生活类KOC，粉丝1-5万）探店 ③ 拼桌社交活动：每周日午市设「潮汕拼桌日」，单人/双人可拼桌，扫码入会自动匹配 | 点评评分≥4.5分 热门榜TOP3上榜 月流水≥20万元 |

3.4 稳定期（D91 → D180）丨持续增长

▶ 阶段目标：月流水稳定25万+，会员≥1500人，外卖月销≥500单

| 策略方向 | 具体举措 | KPI |
| --- | --- | --- |
| 会员深度运营 | ① 按消费金额设三级会员（普通→银卡（消费满500元）→金卡（消费满2000元）），金卡享专属折扣+优先预约大桌 ② 每月1次会员专属日：会员享全单9折+专属菜品优先制作 | 金卡会员≥100人 会员贡献流水占比≥50% |
| 外卖增量打法 | ① 美团外卖做好「锅物/粥类」品类页面优化，主图突出砂锅粥场景 ② 午市推出「商务外卖套餐」（1人饭+汤+小吃，45元），主攻周边写字楼 ③ 晚市/夜宵外卖专攻「两人份套餐」，人均60-70元 | 外卖月销≥500单 外卖收入占总流水20%+ |
| 节日营销日历 | ① 端午节（6月）：推潮汕咸肉粽礼盒预售（168元/6粒装） ② 中秋节（9月）：潮汕月饼+卤水礼盒（238元/套），提前1个月预售 ③ 元旦前：储值加赠冲刺（充1000额外送200） | 节日礼盒预售≥200套 节日储值冲刺≥20,000元 |

第四章  会员体系与储值方案设计

4.1 会员体系设计

| 等级 | 升级条件 | 核心权益 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通会员 | 扫码入会即得（零门槛） | 新人甜品券1张（使用期7天） 积分1倍累积 生日月专属赠品 | 零门槛最大化入会率，目标开业30天入会≥300人 |
| 银卡会员 | 累计消费≥500元（约6次到店） | 积分1.5倍 每月8折券1张 优先接受大桌预约 | 500元门槛=约6次消费，绑住高频回头客 |
| 金卡会员 | 累计消费≥2000元（约24次或大消费） | 积分2倍 每月专属9折 节日礼品 专属卡座优先权 | 2000元门槛面向家庭聚餐核心用户，每年贡献3000+元流水 |

4.2 储值方案设计

▶ 推算依据：预估人均消费约85元，储值档位设计遵循「低门槛试水→主推中档→高档锚定」逻辑

| 档位 | 充值金额 | 实际权益 | 折扣率 | 适用场景 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试水档 | ¥200 | 充200送20（实得220元） | 9.1折 | 第一次充值，不确定是否会常来 | 低门槛减少决策阻力，约2-3次消费用完 |
| ⭐主推档 | ¥500 | 充500送80（实得580元） | 8.6折 | 有意向常来，希望享受优惠 | 约6-7次消费用完，留住核心回头客；收银台重点推此档 |
| 家庭档 | ¥1000 | 充1000送200（实得1200元） | 8.3折 | 家庭聚餐，月消费400+ | 约14次消费用完，锁住家庭聚餐用户全年消费 |
| 锚定档 | ¥2000 | 充2000送500（实得2500元） | 8.0折 | 高消费VIP，或大家庭共用卡 | 主要作用：让1000档看起来更划算；真实成交不强求 |

4.3 峰终体验设计

▶ 原则：零额外成本或极低成本（<客单价3%）+ 必须结合潮汕文化特色

| 触点时机 | 类型 | 落地方式 | 工具/成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入座扫码时 | 峰值前置 | 扫码点餐弹出「今日潮汕特供」banner，展示当天限量菜品，制造期待感 | 🔧 扫码点餐弹窗，0成本 |
| 招牌菜上桌时 | 峰值高潮 | 服务员配词：「这是我们的招牌砂锅粥，今早6点选的新鲜海鲜熬制，直接从砂锅端上来的~」 旁边放「拍照提示」小卡片：「这里很好拍，发小红书/抖音带话题有机会被选为门店封面」 | 话术卡0成本；分享激励成本≈10元/次 |
| 结账时 | 终值锁客 | 收银员配词：「您今天消费了XX元，充500块可以享580元，您有几次来过了，下次用储值更划算~」 同时弹出扫码好评提示 | 🔧 智能储值弹窗；储值赠送成本≤14% |
| 离店5分钟后 | 终值延续 | 系统自动发送微信公众号推文：「感谢光临！您今日的砂锅粥已安排~下次来记得试试生腌，图片戳这里...」（仅会员） | 🔧 会员系统自动推送，0边际成本 |

第五章  大众点评评价运营方案

▶ 核心逻辑：先定调（质量）→ 再冲量（数量）→ 后维护（持续性）

5.1 三步评价运营节奏

| 阶段 | 时间节点 | 目标 | 具体动作 | 话术/内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一步 定调期 | 开业前D-3 → D+7 | 前10条评价 高质量定调 「正宗潮汕」 | ① 3-5位达人/KP探店，提前协调发布 ② BD/老板邀请亲友到店「体验式评价」 ③ 开业前3天每天不超过2-3条（平滑发布） | 要求：400字+、4-6张精美图（含砂锅粥/店内环境/人物用餐） 关键词：正宗、新鲜、运河映像、潮汕味道、砂锅粥 |
| 第二步 冲量期 | D8→D45 | 评价数达80条+ 评分稳定4.3+ | ① 每天服务员主动引导5-8位顾客评价 ② 评价引导立牌放收银台+每桌 ③ 完成评价截图给服务员=下次到店送小食（成本5元/份） | 要求：150字+、3张以上照片 引导关键词：砂锅粥鲜不鲜、卤水口味、生腌有没有腥、环境打分 |
| 第三步 维护期 | D46→持续 | 月均新增评价 ≥20条 评分维持4.5+ | ① 老板/店长每天回复评价（尤其差评，24小时内回复） ② 节假日前后集中引导 ③ 每月分析差评高频词，针对性改进 | 回评模板：「感谢您来锦汕潮～您说的XX菜品我们师傅很用心，下次来记得试试生腌（具体推荐），期待再次相遇！」 |

5.2 评价内容策略（关键词布局）

| 评价场景 | 重点植入关键词 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 品质类 | 正宗潮汕味道、食材新鲜、今天现熬的粥、卤水入味、生腌够新鲜 | 强化「正宗」心智，抵御竞品模仿 |
| 环境类 | 运河映像、文化街区、有腔调、老潮汕风格、潮汕烟火气 | 增加地标关联，搜「运河映像美食」也能找到 |
| 服务类 | 老板热情、服务周到、推荐到位、会说潮汕话 | 建立温度感，差异化于大排档竞品 |
| 场景类 | 约会、家庭聚餐、商务宴请、夜宵、吃宵夜、朋友聚餐 | 覆盖多消费场景的搜索流量 |

第六章  外卖运营方案

▶ 潮汕正餐外卖策略：以「高客单」为目标，打「家庭两人套餐」和「商务午市」两个时段增量

| 运营模块 | 具体策略 | 目标数字 |
| --- | --- | --- |
| 主图/封面 | 首图选砂锅粥（食材丰盛感强），展示「潮汕现熬砂锅粥」字样； 套餐主图强调「2人/4人」场景感，展示实物量 | 点击率提升15%+ |
| 核心套餐设计 | ① 「潮汕两人套」：砂锅粥+1热菜+2小食 = 118元（人均59元，低于堂食20%） ② 「商务午市套」：1人煲仔饭/炒饭+汤+卤味 = 45元（针对周边写字楼） ③ 「家庭四人宴」：砂锅粥+2荤1素+卤水拼盘 = 218元（人均55元） | 主力套餐占外卖订单70%+ |
| 营销活动 | ① 新店期（前30天）：满88减15元；满138减25元 ② 长期：每周一「外卖翻台日」满68减10 ③ 晚9点后：「夜宵专属」满58减8 | 外卖月销200→500单 |
| 评分维护 | ① 打包质量：砂锅粥用防漏密封盒+保温袋，附「潮汕生腌制作小卡」 ② 差评率控制在2%以内：超时差评BD协助处理 ③ 主动给5星顾客推送「下次堂食专享」优惠券（引流堂食） | 外卖评分≥4.7分 |

第七章  投资回报分析

7.1 投入明细

| 类别 | 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件年费 | 会员管理旗舰版 | 4,888 | 含会员/储值/积分/短信功能 |
| 软件年费 | 扫码点餐标准版 | 2,400 | 含KDS厨显 |
| 软件年费 | 评价专家（评价管理） | 2,880 | 自动引导+智能回评 |
| 营销预算 | 达人探店（开业期，3-5人） | 3,000 | 免费4人餐×5批，含拍摄礼品 |
| 营销预算 | 开业物料（桌卡/立牌/海报） | 1,500 | 印刷物料，一次性费用 |
| 营销预算 | 赠品成本（首月活动） | 3,500 | 甜品+鱼丸+小食等开业活动赠品 |
| 合计 | 首年总投入（软件+开业营销） | 18,168 | 软件第二年续费约10,168元 |

7.2 月增收测算（运营3个月稳定后）

| 收益来源 | 月增收 | 推算逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 会员复购增量 | ¥7,650/月 | 300会员 × 月消费1.2次 × 回流率25% × 人均¥85 = ¥7,650 |
| 储值沉淀收益 | ¥4,500/月 | 3万元储值余额 × 客单提升15% = 额外月消耗¥4,500 |
| 外卖新增流水 | ¥13,000/月 | 200单 × 平均客单¥65 = ¥13,000（扣除平台佣金后净增收≈¥7,150） |
| 夜宵时段新增 | ¥12,800/月 | 日均10台 × 128元 × 10天（周末+工作日各5天） = ¥12,800（净利60%） |
| 合计月增收 | ¥32,100/月 | 含外卖净额、稳定期3个月后逐步达成 |

7.3 回本周期

💰 投资回报总结 首年总投入：¥18,168（含软件年费+开业营销预算） 稳定月增收：约 ¥32,100/月（运营3个月后逐步达成） 软件投入回本周期： ¥18,168 ÷ ¥32,100/月 ≈ 约 0.6个月（即第1个月增收即可覆盖全部投入） ★ 更保守估算（仅计入会员复购+储值两项）： ¥18,168 ÷ (¥7,650 + ¥4,500) ≈ 约 1.5个月回本 第二年续费约¥10,168元（无硬件、无开业营销成本），年ROI超过3倍

7.4 KPI与复盘节点

| 复盘节点 | 关键指标 | 目标值 | 复盘方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开业第7天 | 扫码入会人数 / 点评评价数 | ≥150人 / ≥15条 | BD微信问询店长 |
| 开业第14天 | 评价数 / 评分 / 首批储值额 | ≥40条 / ≥4.0分 / ≥5,000元 | BD电话复盘（10分钟） |
| 开业第30天 | 会员总数 / 储值总额 / 外卖月销 | ≥300人 / ≥15,000元 / ≥100单 | BD到店复盘（30分钟），带数据报告 |
| 开业第60天 | 热门榜排名 / 月流水 / 复购率 | TOP5 / ≥15万元 / ≥30% | BD+老板数据对比，讨论加购模块 |
| 开业第90天 | 会员总数 / 月储值新增 / 点评评分 | ≥800人 / ≥12,000元 / ≥4.5分 | 方案调整+续费/加购决策 |

第八章  开业执行清单（明天就能开始做）

8.1 开业前（D-14到D-1）必做清单

| 序号 | 事项 | 完成标志 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大众点评门店信息完整填写（含≥10张图片，砂锅粥/生腌/卤水各1-2张） | 点评门店信息100%完善 | D-14 |
| 2 | 美团外卖上线，设置「新店9折」预热活动 | 外卖链接可搜索到，活动已上线 | D-14 |
| 3 | 联系3位本地达人（小红书/抖音，5万+粉），约好D-3内容发布 | 3位达人确认并给到档期 | D-10 |
| 4 | SaaS系统全套调试：扫码点餐菜单录入+会员开通+新人礼设置+储值配置 | 扫一下桌贴能入会+领券 | D-7 |
| 5 | 全员话术培训（评价引导+会员引导+储值话术），每人能背出3句关键话 | 考核通过（BD现场验收） | D-7 |
| 6 | 开业物料到位：桌卡/立牌/评价引导二维码展架/储值海报/开业活动海报 | 物料全部到场验收 | D-3 |
| 7 | 达人探店内容D-3同步上线（提前确认无误） | 至少3条内容已发布 | D-3 |

8.2 每日必做检查（开业前30天执行）

| 时段 | 必做事项 |
| --- | --- |
| 每天营业前 （9:00-10:00） | ① 检查扫码点餐系统是否正常 ② 确认当天活动物料摆放到位（桌卡/立牌） ③ 确认收银员掌握当天储值话术 |
| 每天午市/晚市 （11:00/17:00各1次） | ① 服务员主动引导评价（目标每天5-8位顾客） ② 统计当天入会人数（看后台实时数据） ③ 高峰期BD可在场协助推储值 |
| 每天打烊前 （21:00-22:00） | ① 登录点评后台查看当天新增评价数，差评立即回复 ② 统计储值新增笔数和金额 ③ 更新日报（会员数/储值额/评价数/营业额）给BD |

附件  员工话术卡（贴收银台使用）

A1. 入会引导话术（入座/扫码时）

📢 话术卡A：引导扫码入会 使用时机：顾客入座后1-2分钟内 推荐话术： 「您好！欢迎来到锦汕潮，这是我们的菜单，扫一下这个桌贴可以自助点餐， 顺便帮您开一个会员，今天消费完我们会送您一份潮汕甜品，很好吃的～」 如果顾客说「不用了」： 「不需要填任何信息，直接扫码就好，以后还可以积分兑换菜品，很方便的～」

A2. 评价引导话术（结账时）

📢 话术卡B：引导好评 使用时机：结账后、顾客准备离开前 推荐话术： 「感谢您今天的光临！我们是新店，如果您觉得还不错的话， 能不能帮我们在大众点评写一条评价？写150字以上的话， 下次来我们给您送一份小食，就是您刚才吃的那个XX（具体说）～」 如果顾客说「写什么」： 「就写您觉得最好吃的菜，环境怎么样，潮汕味道正不正宗，配几张图就很好了～」

A3. 储值引导话术（结账时）

📢 话术卡C：推荐储值 使用时机：结账时（顾客消费≥60元） 推荐话术： 「您今天消费了XX元，我们有个限时活动，充500元可以享580元， 还额外送一份潮汕礼盒，这次是最优惠的， 很多常来的老客都充了，合算很多～您要了解一下吗？」 如果顾客犹豫： 「这个卡是您自己用，不会过期，下次带家人朋友来都可以用， 您来这么多次，相当于每次都打了8.6折，很划算的～」

—— 方案完 ——

美团餐饮SaaS · 陈国庆（chenguoqing15）· 新签一区

制作日期：2026年05月22日