枭夜

德州扑克+酒吧复合业态 · 运营增长方案

"让萧山夜归人，都知道万象汇楼上有个好去处"

美团餐饮SaaS · 陈国庆

2026年7月

# 🎯 首月行动摘要

—— 老板只看这一页也能干活 ——

## 一句话策略

用"写字楼隐秘酒吧"定位打穿小红书获客，下班早鸟时段做钩子拉楼内白领，德扑赛事做周中填充+私域沉淀——30天内让萧山搜"酒吧"第一个找到你。

## 📅 首月行动计划

| 时间 | 做什么 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 (D1-D7) | ① 完成大众点评门店装修（封面图+9宫格+菜单上传） ② 上线"早鸟特惠"17:30-19:30指定鸡尾酒29.9元 ③ 发出首批5篇小红书素人探店笔记 | 点评门店曝光从0到日均200+ 小红书笔记覆盖"萧山酒吧"关键词 |
| 第2周 (D8-D14) | ① 启动首场"周三德扑之夜"赛事（低门槛体验赛） ② 企业微信社群拉够50人（楼内+周边公司） ③ 上线大众点评双人微醺套餐（团购引流款） | 德扑赛事到场15-20人 社群首批50人+日活30% 团购首周销售20+份 |
| 第3-4周 (D15-D30) | ① 持续投放小红书（累计15篇笔记） ② 推出"枭夜会员卡"扫码入会+首充礼 ③ 策划首场包场团建（对接万象汇楼内企业HR） ④ 优化点评评分至4.0+（引导真实评价15条） | 小红书"萧山酒吧"搜索排名TOP3 会员入会80人，首充转化25% 完成首单B端团建收入 点评评分≥4.0 |

## 💰 投入产出一览

总投入 ¥12,800（含SaaS年费+首月营销预算+物料） → 月增收 ¥18,000-25,000 → 约1.5个月回本

⚠️ 以上数据基于萧山同类型酒吧经营基准估算，实际需根据开业后真实流水调整。

# 第一章 门店诊断

## 1.1 数据基石

⚠️ 枭夜开业约一个月，暂无历史经营数据。以下按萧山写字楼酒吧品类基准估算，并逐项标注假设依据。国庆拜访时务必用实际数据替换。

| 指标 | 估算值 | 假设依据 |
| --- | --- | --- |
| 人均客单价 | ¥100-130 | ⚠️ 假设｜德扑+酒饮复合业态，参考COMMUNE(80-110)+德扑消费溢价 |
| 日均客流（工作日） | 15-25人 | ⚠️ 假设｜写字楼新店冷启动期，无自然流量 |
| 日均客流（周末） | 30-50人 | ⚠️ 假设｜周末夜经济活跃度约为工作日2倍 |
| 月营收估算 | ¥6-10万 | ⚠️ 假设｜均值20人/天×¥115×30天≈¥6.9万 |
| 大众点评评分 | 暂无/待出星 | 新店开业1个月，评价数不足 |
| 外卖占比 | 几乎为0 | 酒吧品类堂食为主 |

## 1.2 竞品对比（萧山万象汇周边3公里）

老板最关心的是："我这条街谁跟我抢客人？他们凭什么比我强？我凭什么打得过？"

| 竞品 | 人均 | 核心优势 | 弱点 | 枭夜的机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMMUNE公社 （万象汇内） | ¥80-110 | 连锁品牌认知度高 标准化出品 | 氛围同质化 缺社交互动玩法 | 用"德扑+社交"差异化 打"来了不想走"体验牌 |
| 贰麻酒馆 （萧山布点） | ¥70-90 | 川味餐+酒 流量大 | 酒本身不专业 鸡尾酒品质一般 | 专业鸡尾酒+德扑 "玩"的价值感更强 |
| Perry's等精酿吧 （市心路沿线） | ¥60-80 | 老客黏性强 圈子文化 | 缺营销能力 线上无存在感 | 线上获客碾压 空间更大可办赛事 |
| Ofmom等清吧 | ¥90-130 | 调性尚可 环境出片 | 复购弱 "去一次就够了" | 德扑赛事+会员体系 制造"下次还来"理由 |

📊 竞争格局判断：中等偏低。萧山酒吧密度不高，真正有调性、能做体验差异化的店稀缺。蛋糕不大但对手更弱——谁先做好线上获客谁吃第一口。

## 1.3 核心问题诊断

| 问题 | 表现 | 根因 | 后续解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ 没人知道你在哪 | 写字楼楼上，自然流量≈0 新店无点评无口碑 | 写字楼天然劣势+ 线上存在感为零 | → 3.1 公域获客 |
| ⚠️ 来过的人不回来 | 缺锁客抓手 无会员/社群沉淀 | 无私域工具 客人玩完走了没连接 | → 3.2-3.3 会员+社群 |
| ⚠️ 工作日严重空场 | 周中客流远低于周末 白领不知道你在楼上 | 缺工作日引流钩子 没打通楼内白领圈 | → 3.4 早鸟+赛事 |
| ⚠️ 无线上获客渠道 | 无团购/小红书/抖音 搜"萧山酒吧"找不到 | 开业1个月未做线上 错过新店流量红利 | → 3.1 全渠道布局 |

# 第二章 策略设计

## 2.1 品类机遇

① 萧山"有消费力、缺好去处"：25-35岁新中产对"不用跑市区喝一杯"有真实需求。萧山酒吧密度远低于滨江/上城，属于供给洼地。

② 德扑+酒吧复合业态差异化窗口：周边竞品全是纯清吧/小酒馆，没有一家提供"社交互动+专业酒饮"的组合。德扑元素是天然壁垒——COMMUNE和贰麻都复制不了。

③ 写字楼+商业体双重客群：白天楼内办公人群是"下班第一杯"精准客源，晚间依托万象汇承接周末散客。前提是线上能被搜到。

## 2.2 核心策略

🎯 一句话策略：以"德扑社交"为核心壁垒、"隐秘酒吧"为传播概念，小红书+点评双渠道打穿线上获客，早鸟时段+周中赛事填平工作日空场，会员+社群做私域沉淀——让枭夜从"没人知道"变成"萧山夜生活必去"。

策略拆解：

【公域获客】小红书种草"隐秘酒吧" + 大众点评团购引流
       ↓
【到店转化】早鸟特惠29.9元钩子 + 德扑体验赛免费参与
       ↓
【私域锁客】企微社群 + 会员体系 + 德扑积分排行榜
       ↓
【复购引擎】周三德扑之夜 + 会员专属酒单 + B端包场

## 2.3 SaaS产品场景化匹配

⚠️ 枭夜目前未签约任何SaaS模块。以下按"解决什么问题→用什么工具"逻辑推荐。

| 门店真实问题 | 对应SaaS能力 | 场景化解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 酒单复杂，服务员 解释累，出品慢 | 扫码点餐 | 客人扫桌码→看到带图和风味描述的酒单→自助下单→吧台出品 德扑桌上也能边玩边加酒，不用喊服务员 |
| 来过的客人没有 二次触达渠道 | 会员旗舰版 (¥4,888/年) | 扫码即入会→首次消费自动成为"枭夜玩家" 旗舰独有：潜客营销（浏览未下单推券）+团购会员卡 |
| 工作日空场 无法触达楼内白领 | 万能码 | 电梯口/前台放万能码→白领扫码领"下班第一杯"券 一码多用：德扑报名入口+优惠领取+入会 |
| 不知道钱花在哪 活动效果看不见 | 收银系统 (智能版) | 每日自动经营日报→按时段/品类/渠道拆分 知道"早鸟时段贡献多少""德扑之夜带了多少酒水" |

# 第三章 运营方案

—— 所有设计精确到金额、时间、操作路径、话术，老板拿回去能照着干 ——

## 3.1 公域获客：让人找到你

解决核心问题：写字楼酒吧自然流量≈0，必须靠线上获客。

### ▎小红书："萧山隐秘酒吧"内容造场景

写字楼酒吧最大劣势是"找不到"，但反过来"隐秘感"恰恰是小红书最爱的内容——"藏在写字楼里的秘密酒吧"自带传播基因。

【谁来做】老板/店长 + 2-3个素人博主

【D1-D3·找博主】找3个萧山本地小红书博主（粉丝1000-5000的素人），置换合作（免费喝2杯，约成本30-40元）或每篇100-200元。要求：拍摄5篇探店笔记。

【关键词锁定】标题必须包含以下至少1个：
"萧山酒吧" / "萧山微醺" / "万象汇隐藏酒吧" / "萧山德州扑克"
——这4个词是本地搜索入口，决定能不能被找到。

【内容模板】每篇笔记结构：
① 封面 = 酒+环境出片照（暗调灯光+吧台特写）
② 正文 = "在写字楼电梯上楼、推门别有洞天"的反差感故事
③ 必提德扑元素："还能打德扑！边喝边玩太爽了"

【D4-D30·持续投放】每周3篇，首月累计15篇。老板/店长也发日常内容：调酒过程/德扑精彩瞬间/深夜最后一杯。

【月度限定拍照酒】每月设计1款视觉系限定鸡尾酒（颜色鲜艳+干冰/火焰效果），成本8-12元/杯，售价58-68元，专供小红书素材。7月推荐："盛夏枭鸣"（蓝色系+干冰雾气，拍照出片率极高）。

【如果博主不好找怎么办】退路：老板自己拍+发朋友圈/社群征集"免费喝一杯换一篇笔记"，零成本也能启动。

【效果预期】首月小红书搜索"萧山酒吧"出现枭夜笔记≥5篇，进入搜索前10。

### ▎大众点评：新店冷启动三步走

【第1步·D1-D2·门店装修】谁来做：老板/店长

🔧 大众点评商家版App → 门店管理 → 门店信息编辑
必做：
① 封面图（吧台全景，暗调氛围感强）
② 9宫格环境图（吧台/卡座/德扑桌/鸡尾酒特写/门口标识）
③ 营业时间填写（建议17:00-次日2:00）
④ 上传完整酒单（带图片和价格）
⑤ 标签：酒吧/鸡尾酒/德州扑克/萧山

【第2步·D3-D7·团购引流款上线】

🔧 大众点评商家版 → 团购管理 → 创建团购
设计3款团购套餐（钩子逻辑：低价引流→到店加单）：

| 套餐名 | 内容 | 团购价 | 门店价 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔥一人微醺体验 | 指定鸡尾酒1杯 +坚果小食1份 | ¥39.9 | ¥68 | 引流款，让新客来试试 到店大概率加单第2杯 |
| 💑双人微醺之夜 | 招牌鸡尾酒2杯+小食拼盘 +德扑体验券1张(值¥50) | ¥99 | ¥186 | 主推款，切情侣/朋友 德扑券制造二次到店 |
| 🎉四人嗨玩局 | 鸡尾酒4杯+啤酒塔1个 +小食2份+德扑2小时 | ¥299 | ¥520 | 利润款，切小型聚会 人均约75元有"赚到"感 |

⚠️ 定价逻辑：引流款微亏（酒水成本约15元，拉新客值得），主推款保本微赚，利润款赚钱。靠到店加单+复购赚回。

【第3步·D7起·评价启动】

目标：30天内积累15条真实评价，争取出星4.0+。

做法（严格合规，严禁促评/刷评）：
① 服务好每一桌——出品稳定+主动聊天+临走时说"如果觉得今晚不错，欢迎在点评上分享你的体验"（只引导分享，不引导好评）
② 差评2小时内回复——🔧 大众点评商家版 → 评价管理 → 筛选差评 → 逐条回复。话术："感谢您的反馈，[具体改进措施]，欢迎再次光临体验改进后的服务"
③ 利用"免费试"功能——🔧 大众点评商家版 → 营销中心 → 免费试（官方合规工具），设置5-10个名额/周，让新客免费体验指定鸡尾酒1杯，自然产生真实评价

## 3.2 私域锁客：让来过的人留下来

解决核心问题：德扑+酒吧客人天然有社交属性，但玩完走了就断了联系。

### ▎会员体系设计

⚠️ 枭夜是酒吧+德扑复合业态，会员体系设计必须围绕"社交+玩"而非传统餐饮的"吃"。储值不是核心——酒吧客人消费频次低但客单高，储值门槛天然高，强推会适得其反。会员体系的核心目的是"让人有理由再来"。

入会方式：扫桌码/万能码自动入会，零门槛

入会礼：首次消费赠送"枭夜特调"1杯（成本约12元，价值感¥48）

🔧 操作路径：会员旗舰版 → 会员设置 → 入会礼配置 → 选择赠品为指定SKU"枭夜特调"

| 等级 | 升级条件 | 核心权益 | 设计逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🃏 枭夜玩家 （普通会员） | 扫码即入 零门槛 | • 入会赠枭夜特调1杯 • 生日当天到店免费喝1杯 • 德扑赛事优先报名权 | 零门槛拉人入池 入会礼制造首次好印象 |
| 🎯 枭夜常客 （银卡） | 累计消费满¥800 (约6-8次到店) | • 全场酒水9.5折 • 每月1次调酒师推荐酒免费试 • 周三德扑之夜报名费减半 | ¥800≈客单¥115×7次 筛出真实回头客 |
| 👑 枭夜王牌 （金卡） | 累计消费满¥3,000 (约25次到店) | • 全场酒水9折 • 德扑赛事VIP席位 • 专属酒柜寄存服务 • 包场享8折 | ¥3,000≈高频核心客户 酒柜寄存=强复购锚点 |

⚠️ 关于储值：枭夜目前阶段不建议主推储值。理由：
① 酒吧客人消费频次偏低（月均1-3次），储值锁客效果不如高频餐饮
② 新店信任度不够，强推储值容易引起反感
③ 当前首要任务是"让人知道你、来过一次再来"，不是"锁住已有客人的钱"
建议：等稳定运营3个月、月营收稳定在10万+、有100+活跃会员后，再考虑推小额储值（如充500送50），届时客人有信任基础，转化率更高。

### ▎企微社群：枭夜的"线上据点"

【谁来做】老板/店长，每天花10分钟维护

【D1-D3·建群】创建企业微信群"枭夜 · 萧山夜猫子联盟"
群定位：发德扑赛事预告、酒单上新、限时优惠、玩家交流
群规：禁广告，鼓励晒图/分享体验

【D3-D14·拉人】
渠道1：每桌结账时说"加入我们的夜猫子群，下次来有专属福利"→扫企微群码
渠道2：万能码"领券"入口→领券后自动弹出群邀请
渠道3：小红书/点评私信回复→引导加群
首月目标：群内50人

【日常运营节奏】
周一：发本周德扑赛事预告+报名链接
周三：德扑之夜现场直播/图片→群内互动
周五：发周末酒单推荐+限时优惠（如"本周五前10位到店送shot"）
不定时：晒客人照片（征得同意）、调酒短视频、新品预告

【不活跃怎么办】
① 每周群内发1次"德扑手气王"投票（成本为零，互动性强）
② 月底发"本月枭夜MVP"（消费最多/来最多次的客人，送下月1杯免费酒），制造荣誉感

## 3.3 德扑赛事运营：枭夜的核心壁垒

德扑是枭夜区别于所有竞品的独特资产。赛事做好了=工作日填充+私域沉淀+口碑传播三合一。

【固定赛事·周三德扑之夜】

谁来做：老板/店长组织，需1名熟悉德扑规则的员工做荷官/裁判
时间：每周三 20:00-23:00（固定时间形成习惯）
形式：低门槛体验赛，适合新手+老手混搭
报名费：¥88/人（含1杯指定鸡尾酒+参赛筹码）
奖品设置：
  冠军：下次到店免单1次（上限¥200）
  亚军：储值卡充值¥100额度
  季军：限定鸡尾酒1杯
每场容量：12-16人（2-3桌）

🔧 操作路径：
① 报名：万能码 → 生成"德扑报名"专属页面 → 客人扫码填写姓名+手机号+缴费
② 提醒：会员系统 → 定时消息 → 每周三14:00自动推送"今晚德扑之夜，还剩X个名额"
③ 积分：会员系统 → 积分规则 → 参赛1次+50积分，获奖+100积分

【月度赛·"枭夜杯"德扑锦标赛】

时间：每月最后一个周六 19:00-次日1:00
报名费：¥168/人（含2杯酒+参赛筹码+自助小食）
奖品：冠军¥500现金券+枭夜金卡会员，亚军¥300券，季军¥150券
每场容量：24-32人（4-5桌）
⚠️ 月度赛是枭夜的"招牌活动"，要做出仪式感：定制奖杯/奖牌（首批淘宝定制约30元/个）、赛后合影发群/小红书、维护"枭夜德扑排行榜"（群内公告月度TOP10）

【德扑赛事收益测算】

周三赛：12人×¥88=¥1,056/场 + 额外酒水消费约¥600（人均多点1杯） = ¥1,656/场 × 4周 = ¥6,624/月
月度赛：24人×¥168=¥4,032 + 额外消费约¥2,400 = ¥6,432/月
合计：德扑赛事直接贡献约¥13,000/月（⚠️ 假设满员率75%，实际约¥9,750/月）
隐性价值：赛事参与者的酒水加单+朋友带朋友+小红书/朋友圈自发传播

## 3.4 工作日运营：早鸟时段+B端包场

解决核心问题：写字楼酒吧工作日空场严重，周中营收只有周末的1/3-1/2。

【"下班第一杯"早鸟时段·每日17:30-19:30】

谁来做：吧台调酒师
什么活动：指定3款鸡尾酒早鸟价¥29.9/杯（正常价¥48-58），限前20杯/天
⚠️ 假设酒水成本约12元/杯，早鸟价¥29.9仍有毛利¥17.9，不亏钱但做了引流
推广渠道：
① 万象汇写字楼电梯口贴"下班第一杯¥29.9"海报（需跟物业沟通，费用约200-500元/月）
② 企微社群每天17:00发"今日早鸟酒单"
③ 对接楼内前台，放20张名片大小的"下班第一杯"卡片（印万能码）

话怎么说（给到物业/前台）："我们是楼上的枭夜酒吧，下班后可以来坐坐放松一下，特价鸡尾酒29.9一杯。能不能在前台放几张卡片？我们也可以给你们公司做团建优惠。"
效果预期：首月工作日日均增加5-8位早鸟客人，月增收约¥3,000-4,800（5人×¥29.9×20天=¥2,990，加上部分客人会加单第2杯按正价）

【B端企业团建包场·周中填充利器】

谁来做：老板亲自对接HR/行政
目标客户：万象汇写字楼内企业 + 周边3公里企业（⚠️ 万象汇及周边企业密集，这是写字楼酒吧独有的地利优势）
包场方案设计：

| 方案 | 人数 | 人均 | 包含内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻享团建 | 10-15人 | ¥100 | 鸡尾酒/啤酒畅饮2h +小食拼盘3份 | 部门小聚/项目庆功 周二-周四晚 |
| 嗨玩团建 | 15-25人 | ¥130 | 酒水畅饮2h+小食5份 +德扑体验赛1场 +冠军奖品 | 季度团建/新人欢迎 含德扑互动环节 |
| 尊享包场 | 25-40人 | ¥150 | 全场包场3h+酒水畅饮 +定制小食+德扑赛 +DJ/音响使用 | 年会/大型团建 可定制主题 |

推广动作（第2周启动）：
① 准备1页"枭夜团建方案"PDF（含3档方案+环境图+联系方式），存在手机随时发
② 加万象汇楼内10家以上企业的HR/行政微信，发方案+邀约免费体验
③ 每月目标：至少完成2场周中包场，月增收¥5,000-8,000
如果HR不回复怎么办：改为每家企业前台放5张卡片+请前台帮转发到公司群，附"团建专属优惠"字样

## 3.5 点评口碑：新店出星攻略

枭夜开业约1个月，大众点评评价数不足，尚未出星。点评评分是酒吧线上获客的"门面"——搜"萧山酒吧"时，没评分的店排在最后。

当前阶段判断：新店冷启动期
数值目标：30天内积累15条真实评价 → 出星4.0+ → 冲新店榜

【止血·立即停止无效动作】

⛔ 严禁任何形式的促评/刷评行为——2025年10月后大众点评新规：高强度促评=新评价不产生星级收益。
⛔ 不要让服务员反复催客人写好评——适得其反，客人反感。
⛔ 不要用"好评返现""好评送酒"——违反平台规则，一旦被抓直接降权。

【合规工具·善用大众点评官方功能】

① 免费试（最推荐）
🔧 大众点评商家版 → 营销中心 → 免费试
设置：每周5-10个名额，免费体验"枭夜特调"1杯（成本约12元/杯）
效果：客人领取免费试后自然会写体验评价（平台机制引导），评价真实度高，星级收益正常计算
⚠️ 免费试≠促评，这是平台鼓励的官方工具
首月预算：10个/周×4周×¥12=¥480（极低成本换15-20条真实评价）

② 免费菜
🔧 大众点评商家版 → 营销中心 → 免费菜
设置：指定1款小食（如坚果拼盘，成本¥5）为"免费菜"，客人到店消费可领
效果：增加客人到店理由+提升体验满意度→自然好评概率更高

【分享动机打造·让客人"想"发而不是"被要求"发】

① 打造"值得拍"的瞬间：
  - 月度限定鸡尾酒（视觉系，干冰/火焰/分层色）→ 客人自发拍照发朋友圈/小红书
  - 德扑赛事冠军颁奖瞬间 → 拍合影发群/社媒
  - 吧台区域放"枭夜"品牌灯牌（淘宝定制LED灯牌约50-80元）→ 拍照打卡点
② 服务员临走时的"轻一句"（不是催评）：
  话术："今晚玩得开心吗？如果觉得不错，欢迎在点评上分享你的体验，对我们新店帮助很大～"
  ⚠️ 只说一次，不反复催。客人说"好的"就谢谢，说"嗯"就不追。

【量化口碑目标】

| 时间节点 | 目标 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| D1-D7 | 评价数达到5条 门店信息完善度100% | 门店装修+免费试上线 服务好每桌+轻引导分享 |
| D8-D14 | 评价数达到10条 冲击出星 | 持续免费试+免费菜 差评必回复（2小时内） |
| D15-D30 | 评价数达到15条 评分稳定4.0+ 冲新店榜 | 维持免费试+优化出品 新店榜排名监控 |
| D31-D60 | 评价数达到30条 评分4.2+ 冲热门榜前20 | 继续合规运营 考虑上推广通加速曝光 |

## 3.6 暑期营销活动（7-8月）

7月是酒吧旺季——暑期+高温天=夜经济高峰。枭夜要借势打出知名度。

| 时间 | 活动名 | 具体规则 | 目标 | 操作路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月W2 D8-D14 | 🌙 枭夜深夜食堂 （暑期限定） | 22:00后到店： 指定3款深夜特调¥29.9 啤酒买2送1 小食9折 | 拉动22点后客流 日均增3-5人 月增收约¥2,000 | 🔧 扫码点餐→ 22:00自动切换 夜宵菜单 +社群22:00推送 |
| 7月W3 D15 | 🏆 首届枭夜杯 德扑月度赛 | 报名¥168/人 含2杯酒+小食 冠军¥500券+金卡 限24人 | 建立赛事品牌 首场到场18人+ 小红书曝光3篇 | 🔧 万能码→ 赛事报名页 会员push报名 社群预热3天 |
| 8月W1 | 🎯 七夕特别场 "微醺告白夜" | 七夕双人套餐¥228 含2杯特调+小食+ 定制甜品"月下枭" 情侣到店赠拍立得 | 七夕当天满座 双人套餐卖20份 营收¥4,560+ | 🔧 点评上线七夕套餐 扫码弹窗七夕专区 社群+小红书预热 |
| 8月W3 | 🍻 啤酒嘉年华 周末特别版 | 周五六：精酿啤酒 买3瓶送1瓶 +现场飞镖/骰子挑战赛 赢家送shot | 周末客流提升30% 日均增8-10人 带动啤酒品类销量 | 社群周五预告 小红书发活动预告 门口放活动海报 |

# 第四章 投资回报

## 4.1 投入明细

| 类别 | 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS软件 （年费） | 扫码点餐 | 约¥2,000/年 | ⚠️ 假设标准定价，具体以签约为准 |
|  | 会员旗舰版 | ¥4,888/年 | 含潜客营销+团购会员卡+6大活动 |
|  | 万能码 | 约¥1,000/年 | 多场景码，覆盖报名/领券/入会 |
|  | 收银系统（智能版） | 约¥2,000/年 | 经营日报+多维度数据分析 |
| 营销预算 （首月） | 小红书博主合作 | ¥600-1,000 | 3-5个素人博主×¥200 |
|  | 免费试/免费菜 | ¥480 | 10个/周×4周×¥12/杯 |
|  | 早鸟时段酒水让利 | 约¥1,200 | ⚠️ 实际有毛利，非纯成本 |
|  | 德扑赛事奖品 | ¥800 | 周赛奖品×4 + 月度赛奖品 |
| 物料 | 电梯海报/名片卡/灯牌 | ¥500-800 | 淘宝定制，一次性投入 |
| 合计 |  | ¥12,468-13,168 | 取中间值约¥12,800 |

## 4.2 月增收测算

| 收益来源 | 月增收 | 推算逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 大众点评 团购引流 | ¥4,000-6,000/月 | 团购月销50份×均价¥90≈¥4,500 到店加单率40%×人均加单¥50≈¥1,000 合计约¥5,500 |
| 早鸟时段 工作日拉新 | ¥3,000-4,800/月 | 工作日日均5人×¥29.9×20天≈¥2,990 其中30%加单第2杯(正价¥48)≈¥576 合计约¥3,500 |
| 德扑赛事 | ¥7,500-9,750/月 | 周三赛：12人×¥88×4周×75%满员≈¥3,168 月度赛：24人×¥168×75%≈¥3,024 额外酒水消费：约¥3,000 合计约¥9,192（取保守¥7,500-9,750） |
| B端团建包场 | ¥5,000-8,000/月 | 月均2场×15人×¥120≈¥3,600 包场额外酒水¥2,000-3,000 合计约¥5,600-6,600 |
| 会员复购 提频 | ¥2,000-3,000/月 | 80会员×20%月活跃×人均消费¥150≈¥2,400 会员比非会员消费频次高1.5倍 |
| 合计 | ¥21,500-31,550/月 | ⚠️ 取保守中间值约¥23,000/月 实际效果需根据首月数据调整 |

## 4.3 回本周期

💰 总投入 ¥12,800 ÷ 月增收 ¥23,000 ≈ 0.6个月（约17天开始产生正向收益）

⚠️ 注意：以上测算基于多项假设（标⚠️处），实际回本周期取决于：
① 赛事满员率是否达到75%（核心变量）
② 团购核销率和到店加单率
③ B端包场能否按月均2场达成
保守估计1.5个月回本，乐观估计首月即可覆盖。第二年无物料/博主等一次性投入，年费约¥9,888，月均仅¥824。

## 4.4 OKR与复盘节点

| 节点 | 关键指标 | 目标值 | 复盘方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2周 | 小红书笔记数 点评评价数 社群人数 | ≥8篇 ≥5条 ≥30人 | BD微信回访 点评后台数据截图 |
| 第30天 | 月营收 点评评分 会员入会数 德扑参赛人次 | ≥¥8万 ≥4.0分 ≥80人 ≥48人次 | BD到店复盘（15分钟） 收银系统经营报表 会员后台数据 |
| 第60天 | 月营收 点评评分 活跃会员数 周中日均客流 | ≥¥12万 ≥4.2分 ≥50人（月活） ≥20人/天 | 数据对比+方案调整 评估是否推储值 |
| 第90天 | 月营收 点评评分 累计会员 包场场次 | ≥¥15万 ≥4.5分 ≥200人 ≥3场/月 | 续费/加购决策点 评估代运营服务 |

🔄 30天后BD回访复盘：对比以上KPI，效果好→谈续费/加模块（如评价专家、推广通）；效果差→分析原因调整方案再冲一轮。

枭夜 · 运营增长方案

"写字楼楼上的秘密，萧山夜归人的据点"

让我们一起，把枭夜做成萧山最有意思的夜晚。

美团餐饮SaaS运营策划团队 · 2026年7月